## セミナー準備チェックシート
時系列 | 作業内容 | 完了 | 担当 | 備考
約1か月前 | タイトル・バナー・サイト構成文準備 | FALSE
| セミナー本番 日程確定 | FALSE
| セミナーリハ 日程確定 | FALSE
| スケジュール作成 | FALSE
| 講師、場所アサイン | FALSE
| 講師のスケジュールブロック | FALSE
| セミナーバナー画像作成 | FALSE
| セミナーページ作成 | FALSE
| Zoom設定（オフラインの場合） | FALSE
2週間目 | 1回目集客メール配信 | FALSE
1週間前 | 2回目集客メール配信 | FALSE
1週間前 | 登壇資料提出依頼 | FALSE
| リハーサル実施 | FALSE
| セミナー資料最終盤 確定 | FALSE
| アンケート作成 | FALSE
| アンケート回答特典資料の作成 | FALSE
前日 | 3回目集客メール配信（必要であれば） | FALSE
| リマインドメール（前日17時、当日8時、開始30分前） | FALSE
| 御礼メール作成 | FALSE |  | セミナー終了15分後に配信設定
当日 | 登壇者サポート | FALSE
| レコーディング | FALSE
終了後 | 録画データをフォルダに格納 | FALSE